ESERCIZIO N. 19

Pert Tempi  (Project Management)

Un’azienda produce sistemi per il Material Handling, alcuni dei quali sono definiti dal catalogo, altri realizzati sulle specifiche esigenze dei clienti. Le attività necessarie per completare uno di questi sistemi sono elencate nella tabella che segue :

| Simbolo | desc. attività | preced. | ai (sett.) | ni (sett.) | bi (sett.) | TN | TL | CN (Ml) | CL (Ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | prog. mecc. 1 | -- | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 8 | 9.5 |
| B | prog. mecc. 2 | A | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 3.1 | 2.6 | 13 | 14 |
| C | prog. elettr. 1 | A | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.15 | 0.8 | 5 | 6 |
| D | prog. elettr. 2 | B,C | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 23 | 30 |
| E | fabbr. mecc. 1 | B | 0.6 | 2.0 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 8 | 10 |
| F | fabbr. mecc. 2 | D | 4.6 | 6.0 | 7.4 | 6.0 | 3.0 | 26 | 34 |
| G | fabbr. elettr. 1 | D | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 7 | 8.5 |
| H | fabbr. elettr. 2 | E,F,G | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.17 | 1.2 | 5 | 6.8 |
| I | subass. mecc. 1 | E,F | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.17 | 1.17 | 7 | 7.5 |
| J | subass. mecc. 2 | H | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.5 | 9 | 9.5 |
| K | installaz. elettr. 1 | H,I | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 5.33 | 3.0 | 6 | 7.6 |
| L | installaz. elettr. 2 | M | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
| M | inst. oleopneu. 1 | J,K | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 1.13 | 0.8 | 1.3 | 1.7 |
| N | inst. oleopneu. 2 | L | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 3.07 | 2.0 | 3.4 | 4 |
| O | test e spediz. | N | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.33 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |

Dopo aver impostato il reticolo rappresentativo del programma, ricavare il tempo di completamento del cammino critico e, dopo averlo maggiorato del 15%, stimare il rischio di non completare il progetto entro tale tempo.

Assegnati i tempi normali e i tempi limiti con i relativi costi associati ricavare per tutte le attività il costo di accelerazione di una unità di tempo della durata e ridurre la durata complessiva del progetto di 3 unità di tempo minimizzando i costi totali di riduzione.

Soluzione

Sono già date le durate medie TN delle attività, quindi si può procedere alla stesura del reticolo pert con rappresentazione europea (i segmenti rappresentano le durate e i pallini le attività). Segue poi la rappresentazione americana.

I

K

E

B

A

C

F

O

N

M

L

J

H

D

G

24.6

19.27

5.33

3.17

1.9

7

2

2

3.1

5.1

6

2.17

4

5

1.15

1.33

3.07

1

1.13

16.1

10.1

1.15

22.27

18.27

25.73

26.73

29.8

31.13

3

13.1

Si ottiene, così, che il cammino critico è dato dalle attività ABDFIKLMNO, e la sua durata Tm, data dalla somma delle durate di queste attività, è pari a 31.13 settimane. Per stimare il rischio occorre ancora conoscere il tempo di completamento del cammino critico Tc=1.15*Tm=35.8 settimane e la s2 per ciascuna delle attività critiche.

| ATTIVITA’ | s2 |
| --- | --- |
| A | 0.018 |
| B | 0.188 |
| D | 0.444 |
| F | 0.218 |
| I | 0.25 |
| K | 0.444 |
| M | 0.04 |
| L | 0 |
| N | 0.018 |
| O | 0.111 |
| sc2 | 1.731 |

y=Tc−Tms2 =  3.55  per cui il rischio è nullo.

Per ridurre la durata complessiva del progetto di 3 unità di tempo si deve andare ad accelerare le attività critiche quanto più possibile, ma per minimizzare i costi occorre accelerare le attività che abbiano un basso costo di accelerazione di una unità di tempo.

Nella seguente tabella sono riportate le attività per costo di accelerazione crescente.

| ATTIVITA' | COSTO |
| --- | --- |
|  | (Ml/sett) |
| I | 0,250 |
| J | 0,333 |
| N | 0,561 |
| K | 0,687 |
| M | 1,212 |
| G | 1,500 |
| L | 1,500 |
| H | 1,856 |
| B | 2,000 |
| E | 2,000 |
| F | 2,667 |
| C | 2,857 |
| A | 3,000 |
| O | 3,030 |
| D | 3,500 |

Si inizia a ridurre la durata dell’attività I, che tra quelle facenti parte del cammino critico presenta il costo di accelerazione unitaria minore. Si riduce la durata di questa attività ad un periodo, il che lascia inalterato il cammino critico (anche se nasce un’altra diramazione critica H che però, se unita a J, produce un tempo di attraversamento minore a quello di I e K).

Tra le altre attività del cammino critico quella che presenta il minor costo di accelerazione unitaria è la N, la cui durata può essere ridotta di un’altra unità di tempo senza alterare il percorso critico.

Infine si riduce di una unità anche l’attività K, senza alterare il percorso critico.

Tutte le riduzioni di tempo verificano i tempi limite forniti nella traccia dell’esercizio.

La riduzione della durata complessiva del progetto di tre unità di tempo comporta quindi un incremento di costo totale pari a

CN =CI +CN + CK =0.25+0.561+0.687=1.5 ML.