ESERCIZIO N. 16

##### PERT deterministico

### Applicazione del PERT in situazione deterministica

| Operazione | Durata | Operazione precedente |
| --- | --- | --- |
| A | 15 | - |
| B | 3 | A |
| C | 7 | A |
| D | 10 | A |
| E | 1 | B |
| F | 5 | C |
| G | 21 | C |
| H | 18 | D |
| I | 15 | E |
| L | 16 | F, G |
| M | 4 | H |
| N | 3 | I, L |
| O | 2 | M, N |

# Tabella 1

Calcolare Tmax, Tmin, tracciare il percorso critico.