ESERCIZIO N. 17

PERT probabilistico

## Applicazione del Pert statistico

| Attività | ### Attività precedenti | Tempo di attività in settimane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ai | ni | bi |
| A | -- | 4 | 6 | 10 |
| B | A | 2 | 8 | 24 |
| C | A | 10 | 12 | 16 |
| D | A | 4 | 5 | 10 |
| E | B | 1 | 2 | 5 |
| F | E-C | 6 | 8 | 30 |
| G | E-C | 2 | 3 | 6 |
| H | F | 3 | 5 | 9 |
| I | F | 6 | 7 | 10 |
| L | D-G-H | 2 | 6 | 12 |
| M | I-L | 4 | 10 | 12 |

Tabella 1

a) Costruire il reticolo. Individuare il cammino critico e la durata (Rappresentazione americana).

b) Fissato un termine di completamento del progetto pari alla durata del cammino critico maggiorata del 10%, valutare il rischio di non completare il progetto entro tale termine.

Soluzione

| ATTIVITA' | ai | ni | bi | mi=(ai+4ni+bi)/6 | si=(bi-ai)^/36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4 | 6 | 10 | 6,33 | 1,00 |
| B | 2 | 8 | 24 | 9,67 | 13,44 |
| C | 10 | 12 | 16 | 12,33 | 1,00 |
| D | 4 | 5 | 10 | 5,67 | 1,00 |
| E | 1 | 2 | 5 | 2,33 | 0,44 |
| F | 6 | 8 | 30 | 11,33 | 16,00 |
| G | 2 | 3 | 6 | 3,33 | 0,44 |
| H | 3 | 5 | 9 | 5,33 | 1,00 |
| I | 6 | 7 | 10 | 7,33 | 0,44 |
| L | 2 | 6 | 12 | 6,33 | 2,78 |
| M | 4 | 10 | 12 | 9,33 | 1,78 |

E’ ora possibile costruire il reticolo secondo la rappresentazione americana, in cui ogni segmento rappresenta un’attività, mentre il cerchietto rappresenta la fine di un’attività e l’inizio di un’altra.

16.33

29.99

29.99

E 2.33

B 9.67

M 9.33

I 7.33

29.99

F 11.33

C 12.33

A 6.33

51

51

41.65

41.65

6.33

H 5.33

G 3.33

18.66

18.66

6.33

L 6.33

D 5.67

35.32

Il percorso critico è rappresentato con linea più spessa ed è determinato dalle attività ACFHLM.

La durata sarà data dalla somma delle durate delle diverse attività critiche e sarà pari a 50,98.

Il termine di consegna Tc sarà pari alla durata del percorso critico maggiorato del 10%,cioè 56,1.

Si riportano nella seguente tabella i 7 possibili percorsi, compreso quello critico, e le rispettive durate Tp, varianze sp , yp e le probabilità corrispondenti di terminare il percorso entro il termine di consegna..

| percorso | sp2=Ssi2 | Tp=Smi | yp=Tc−Tpsp | pp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADLM | 6.56 | 27.67 | 11.1 | 1 |
| ACGLM | 15.67 | 37.67 | 4.66 | 1 |
| ACFHLM | 17 | 51 | 1.24 | 0.8925 |
| ACFIM | 1.44 | 46.67 | 7.85 | 1 |
| ABEGLM | 1.44 | 37.33 | 15.61 | 1 |
| ABEFIM | 16.44 | 46.33 | 2.41 | 0.992 |
| ABEFHLM | 3.22 | 50.67 | 3.03 | 0.9988 |

La probabilità totale di terminare il progetto entro il termine di consegna è pari al prodotto delle probabilità dei diversi percorsi: 88.43% e, dualmente, il rischio sarà dell’11.57%.