## Foglio1
| settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana
DIAGRAMMA DI GANTT | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impianto cantiere | bar: 1 1 to 8 1
Impianto acqua tecnica | bar: 7 1 to 19 1
Area pesata bilico | bar: 9 4 to 10 5
Impianto fognario | bar: 10 1 to 19 5
Struttura stabilimento | bar: 14 1 to 26 5
Struttura palazzina uffici | bar: 14 1 to 26 5
Impianto elettrico
Impianto illuminazione
Impiamto antincendio
Impianto aria compressa
Realizzazione viabilità interna
Preparazione aree verdi
Smantellamento cantiere
| settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana
| 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impianto cantiere
Impianto acqua tecnica | bar: 14 1 to 19 1
Area pesata bilico
Impianto fognario | bar: 14 1 to 19 5
Struttura stabilimento
Struttura palazzina uffici
Impianto elettrico
Impianto illuminazione
Impiamto antincendio
Impianto aria compressa
Realizzazione viabilità interna
Preparazione aree verdi
Smantellamento cantiere
| settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana
| 14 1: 27; 15 1: 28; 16 1: 29; 17 1: 30; 18 1: 31; 19 1: 32; 20 1: 33; 21 1: 34; 22 1: 35; 23 1: 36; 24 1: 37; 25 1: 38; 26 1: 39 | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 52
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impianto cantiere
Impianto acqua tecnica | bar: 35 2 to 38 5
Area pesata bilico
Impianto fognario | bar: 38 1 to 38 3
Struttura stabilimento | bar: 27 1 to 38 5
Struttura palazzina uffici | bar: 27 1 to 37 5
Impianto elettrico | bar: 37 1 to 42 3
Impianto illuminazione | bar: 40 1 to 46 5
Impiamto antincendio | bar: 38 1 to 40 5
Impianto aria compressa | bar: 39 1 to 42 5
Realizzazione viabilità interna | bar: 44 1 to 49 5
Preparazione aree verdi | bar: 50 1 to 52 5
Smantellamento cantiere | bar: 50 1 to 52 5
| settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana |  |  |  |  | settimana
| 40 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 52
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impianto cantiere
Impianto acqua tecnica
Area pesata bilico
Impianto fognario
Struttura stabilimento
Struttura palazzina uffici
Impianto elettrico | bar: 40 1 to 42 3
Impianto illuminazione | bar: 40 1 to 46 5
Impiamto antincendio | bar: 40 1 to 40 5
Impianto aria compressa | bar: 40 1 to 42 5
Realizzazione viabilità interna | bar: 44 1 to 49 5
Preparazione aree verdi | bar: 50 1 to 52 5
Smantellamento cantiere | bar: 52 1 to 52 5