7. ANALISI PREZZI

7.1 Scavo generale di sbancamento

| Codice computo metrico | # Descrizione | # UM | # Prezzo unitario # [euro] | # Quantità | # Importo [euro] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A01.A10.025/W | Scavo generale di sbancamento (600 m3) |  |  |  |  |
|  | Nolo a caldo di escavatore con benna | giorno | 171,01 | 2 | 342,02 |
|  | Nolo a caldo di autocarro ribaltabile | giorno | 182,72 | 2 | 365,44 |
|  | Trasporto escavatore in cantiere e ripresa del mezzo |  | 70,34 | 1 | 70,34 |
|  | Trasporto autocarro in cantiere e ripresa del mezzo |  | 74,71 | 1 | 74,71 |
|  | Operaio comune (1 operai x 8 h/g x 1 giorni) | ora | 13,26 | 8 | 106,08 |
|  | Spese generali ed utili (24,3%) |  |  |  | 245,40 |
|  | Prezzo di applicazione complessivo |  |  |  | 1203,99 |
|  | Prezzo di applicazione al m3 |  |  |  | 2,01 |

7.1 Muri di tamponamento esterni

| Codice computo metrico | # Descrizione | # UM | # Prezzo unitario # [euro] | # Quantità | # Importo [euro] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A05.A85.020/E | Muri di tamponamento esterni (772,32 m2) |  |  |  |  |
|  | Mattoni forati 12x12x24 a sei fori (35 un/m2 x 772,32 m2) | unit. | 0,20 | 27020 | 5404,00 |
|  | Malta cementizia |  | 8,41 | 74,3 | 624,86 |
|  | Operaio comune (4 operai x 8 h/g x 7 giorni) | ora | 13,26 | 224 | 2970,24 |
|  | Operaio qualificato (5 operaio x 8 h/g x 7 giorni) | ora | 14,53 | 280 | 4068,40 |
|  | Spese generali ed utili (24,3%) |  |  |  | 3462,89 |
|  | Prezzo di applicazione complessivo |  |  |  | 16530,39 |
|  | Prezzo di applicazione al m2 |  |  |  | 21,40 |