## Foglio1
settimana
DIAGRAMMA DI GANTT |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 110 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 52
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impianto cantiere
realizzazione della recinzione di cantiere
apprestamenti di cantiere
pulizia dell'area
preparazione terreno
impianti di messa a terra, elettrico, protezione scariche atm.
Impianto acqua tecnica (appaltato)
Area pesata bilico
Realizzazione viabilità interna
preparazione della pavimentazione esistente | bar: 43 3 to 44 1
posizionamento del materiale ghiaio terroso | bar: 43 5 to 44 5
posa condotti irrigazione | bar: 44 4 to 45 1
posa in opera dei cordoli | bar: 44 5 to 46 2
stesura del touvenant bitumato | bar: 46 3 to 47 3
stesura del blinder | bar: 47 2 to 48 2
stesura del tappeto bituminoso di usura | bar: 48 1 to 48 5
stesura di sabbia fine | bar: 49 1
posa in opera dell'area coperta per motocicli | bar: 49 2 to 49 3
verniciatura delimitazione posti auto | bar: 49 4 to 49 5
Preparazione aree verdi
completamento impianto di irrigazione | bar: 49 5 to 50 2
riporto e preparazione terreno agrario | bar: 50 3 to 52 1
allocazione delle piante | bar: 52 1 to 52 3
semina aree verdi | bar: 52 4 to 52 5
Smantellamento cantiere | bar: 52 1 to 52 5